GESTÃO DE PROJETOS · CUSTOS Plano de Gerenciamento de Custos Template para preenchimento ¦ terminologia PMBOK 6ª edição

Antes de começar Preencham os campos [amarelos] com os dados do SEU projeto e apaguem as caixas “Como preencher” ao finalizar. Não inventem números. O que ainda não souberem fica como [A DEFINIR]; uma proposta sua a confirmar fica como [SUGESTÃO]. O plano define as regras do jogo antes do primeiro gasto. Ele não contém o orçamento.

# 01   Escopo do plano

Como preencher  identifique o projeto e quem aprova o plano.

| Projeto |  |
| --- | --- |
| Tipo e abordagem |  |
| Período / duração |  |
| Versão e data |  |
| Patrocinador |  |
| Gerente do projeto |  |

# 02   Unidades e precisão

Como preencher  padrão sugerido: reais, esforço em horas por perfil, arredondamento ao real.

| Moeda | [R$ — confirmar] |
| --- | --- |
| Unidade de esforço | [horas por perfil: ____, ____, ____] |
| Arredondamento | [ao real — confirmar] |

# 03   Exatidão da estimativa

Como preencher  informe a faixa aceitável (±%) e como ela se refina ao longo do projeto.

| Faixa inicial | [SUGESTÃO: ±__%] |
| --- | --- |
| Como e quando se refina | [ex.: após aprovação dos requisitos → ±__%] |

# 04   Estrutura de controle

Como preencher  diga em que nível os custos são medidos. Padrão: cada pacote de trabalho da EAP é uma conta de controle.

| Nível de controle | [pacote de trabalho da EAP — confirmar] |
| --- | --- |
| Periodicidade da medição |  |

# 05   Limiares e alçadas

Como preencher  base de cálculo: desvio % = CV ÷ EV. Faixas contíguas, sem lacunas, cada uma com um decisor. Variação favorável grande também deve ser investigada.

| Faixa | Desvio (CV ÷ EV) | Cor | Quem decide |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | até ±[SUGESTÃO: 5]% | Verde |  |
| Atenção | acima de ±[__]% até ±[SUGESTÃO: 10]% | Amarelo |  |
| Crítica | acima de ±[__]% | Vermelho |  |

# 06   Medição de desempenho (valor agregado)

Como preencher  escolha um critério de EV para CADA pacote: 0/100 (pacotes curtos), 50/50 (médios), % físico medido (obra, produção) ou marcos ponderados (pacotes longos de TI). Justifique em uma frase: se o % concluído for chute, todos os indicadores também serão.

| Pacote de trabalho (EAP) | Critério de EV | Justificativa (1 frase) |
| --- | --- | --- |

| Convenção de orçamento | BAC = soma dos pacotes de trabalho; linha de base de custos = BAC + contingência; orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento [manter ou registrar a sua] |
| --- | --- |

# 07   Reservas

Como preencher  a contingência cobre riscos identificados (valor monetário esperado = probabilidade × impacto, vindo do registro de riscos). A reserva de gerenciamento cobre riscos não identificados e só sai com aprovação do patrocinador. Estouro por ineficiência não é risco previsto: exige solicitação de mudança.

| Reserva | Origem do valor | Regra de liberação | Quem aprova |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingência |  |  |  |
| Reserva de gerenciamento |  |  |  |

# 08   Relatórios

Como preencher  padrão sugerido: mensal. Em projetos ágeis, acrescente custo por sprint, velocidade e burn rate.

| Frequência | [SUGESTÃO: mensal] |
| --- | --- |
| Formato | [ex.: dashboard de uma página com PV, EV, AC, CPI, SPI e semáforo] |
| Destinatários |  |

# 09   Previsão

Como preencher  marque quais EACs serão usados. O CPI do projeto é calculado dos totais, nunca somando CPIs de pacotes.

| EAC | Fórmula | Quando usar | Usaremos? |
| --- | --- | --- | --- |
| EAC 1 | BAC ÷ CPI | O desvio se repete | [sim / não] |
| EAC 2 | AC + (BAC − EV) | O desvio foi pontual | [sim / não] |
| EAC 3 | AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI) | Custo e prazo pressionados | [sim / não] |
| EAC 4 | AC + ETC reestimado | As premissas mudaram | [sim / não] |

| Frequência da previsão | [SUGESTÃO: mensal] |
| --- | --- |

# 10   Mudanças

Como preencher  descreva o fluxo de uma solicitação de mudança com impacto financeiro.

| Etapa | O que acontece | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitação de mudança registrada | [____] |
| 2 | Análise de impacto em custo e prazo | [____] |
| 3 | Decisão conforme a faixa da seção 05 | [____] |
| 4 | Atualização da linha de base e registro no log de mudanças | [____] |

# 11   Ferramentas

Como preencher  liste os sistemas e planilhas usados e qual é a fonte oficial dos números.

| Custos e EVM |  |
| --- | --- |
| Dashboard / relatórios |  |
| Cronograma |  |
| Fonte oficial dos números |  |

# 12   Uso de IA

Como preencher  regras mínimas: somente dados anonimizados; todo número conferido na planilha (se IA e planilha divergirem, a planilha manda); validação humana antes de qualquer decisão financeira; registro de cada uso.

| Regras adotadas | [confirmar ou complementar as regras acima] |
| --- | --- |

Registro de uso de IA

| Data | Ferramenta | Prompt (resumo) | O que foi validado | O que foi corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aprovado por: [patrocinador] em [data] Pendências ([SUGESTÃO] e [A DEFINIR]): [listar o que ficou para confirmar antes da aprovação]